## Activity Plan
ACTIVITY PLAN
Rekayasa Perangkat Lunak
No | Aktivitas | PIC | Progres | Due Date | September | [19 empty] | Oktober | [30 empty] | November
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
A. | Planning
1 | Menetukan Tema | M.Rafi Akbar | 100% | 2023-09-13 | bar: September 13
2 | Menghubungi User | M.Rafi Akbar | 100% | 2023-09-13 | bar: September 13
3 | Membuat Activity Plan | M.Rafi Akbar | 100% | 2023-09-18 | bar: September 14 to September 18
B. | Analisis
1 | Pembuatan System Request | Fikri Dwi W. | 100% | 2023-09-21 | bar: September 20 to September 21
2 | Pembuatan User Stories | Sekar ayu R. | 100% | 2023-09-22 | bar: September 20 to September 22
3 | Membuat Requirement Definition | Ika Aulia | 100% | 2023-09-24 | bar: September 20 to September 24
4 | Meminta Persetujuan User | Zakiya | 100% | 2023-09-27 | bar: September 25 to September 27
5 | Membuat Proses Bisnis | Sulthon Syamil B. | 85% | 2023-10-06 | bar: September 27 to Oktober 6
6 | Membuat FlowChart | Sulthon Syamil B. | 85% | 2023-10-06 | bar: September 27 to Oktober 6
7 | Pemilihan Metodologi | M.Rafi Akbar | 100% | 2023-10-07 | bar: Oktober 7
8 | Membuat Textual Analysis | Ika Aulia | 95% | 2023-10-14 | bar: Oktober 8 to Oktober 12
9 | Membuat Use Case | M.Rafi Akbar | 60% | 2023-10-14 | bar: Oktober 9 to Oktober 14
10 | Membuat AFD
| 1.1 FRAMEWORK OVERVIEW | Fikri | 100% | 2023-10-12 | bar: Oktober 10 to Oktober 11
| 1.2 FRAMEWORK TECHNOLOGY | Zakiya | 100% | 2023-10-12 | bar: Oktober 10 to Oktober 11
| 1.3 INFRASTRUCTURE CONFIGURATION | Sekar | 30% | 2023-10-24 | bar: Oktober 18 to Oktober 24
| 1.4 ARCHITECTURE AND DESIGN | Fikri | 0% | 2023-10-31 | bar: Oktober 25 to Oktober 31
| 1.5 DEVELOPMENT, DEPLOYMENT & MAINTANANCE | Zakiya | 0% | 2023-10-07 | bar: November 1 to November 7
| 1.6 TESTING | Fikri | 0% | 2023-10-14 | bar: November 8 to November 14
| 1.7 IMPLEMENTATION | Sekar | 0% | 2023-10-21 | bar: November 15 to November 21
11 | Membuat Complete Use Case | bar: Oktober 18 to Oktober 24; November 15 to November 21
12 | Membuat CRC cards | Ika Aulia & Sekar Ayu | 0% | 2023-10-17 | bar: Oktober 25 to Oktober 31
13 | Membuat Class Diagram | Ika Aulia & Sekar Ayu | 0% | 2023-10-17 | bar: Oktober 25 to Oktober 31
14 | Membuat Activity Diagram | Fikri Dwi & Zakiya | 0% | 2023-10-17 | bar: November 1 to November 7
15 | Membuat Sequence Diagram | Fikri Dwi & Zakiya | 0% | 2023-10-26 | bar: November 1 to November 7
C. | Design
1 | Membuat Rancangan User Interface Aplikasi | Zikri | 0% | 2023-10-29 | bar: Oktober 28 to November 3
2 | Membuat Skema Basis Data | M.Rafi Akbar | 0% | 2023-10-29 | bar: Oktober 28 to November 3
3 | Membuat ERD | Ika Aulia & Sekar Ayu | 0% | 2023-10-29 | bar: Oktober 28 to November 3
4 | Membuat PDM | Sulthon Syamil B. | 0% | 2023-10-29 | bar: Oktober 28 to November 3
5 | Meminta Persetujuan User | Ika Aulia | 0% | 2023-10-30 | bar: November 4
D. | Pengerjaan | bar: September 11 to November 20
1 | Membuat Landing Page | M.Rafi Akbar | 0% | 2023-11-05 | bar: Oktober 31 to November 5
2 | Membuat Halaman Profil | Zikri | 0% | 2023-11-05 | bar: Oktober 31 to November 5
3 | Membuat Tampilan Profil ORMAWA | Sekar ayu R. | 0% | 2023-11-05 | bar: Oktober 31 to November 5
4 | Membuat Tampilan Profil UKM | Zakiya | 0% | 2023-11-08 | bar: November 1 to November 8
5 | Membuat Fungsi Login untuk Admin DKA, ORMAWA,dan UKM | Fikri Dwi W. | 0% | 2023-11-08 | bar: November 1 to November 8
6 | Membuat Fungsi Pendaftaran UKM | Sulthon Syamil B. | 0% | 2023-11-15 | bar: November 9 to November 15
7 | Meminta Persetujuan User | Sulthon Syamil B. | 0% | 2023-11-15 | bar: November 9 to November 15
8 | Membuat menu lihat pendaftaran pada bagian admin UKM | Zikri | 0% | 2023-11-15 | bar: November 9 to November 15
9 | Membuat menu lihat pendaftaran pada bagian admin DKA | M.Rafi Akbar | 0% | 2023-11-20 | bar: November 16 to November 20
10 | Membuat Fungsi Edit Profil ORMAWA dan UKM | M.Rafi Akbar | 0% | 2023-11-20 | bar: November 16 to November 20
11 | Membuat Fungsi Menambah UKM pada bagian admin DKA | M.Rafi Akbar | 0% | 2023-11-20 | bar: November 16 to November 20
E. | Evaluasi | bar: September 11 to November 20
1 | Pengujian Sistem | N/A | 0%
2 | Perbaikan Sistem | N/A | 0%
Keterangan
: Perencanaan
: Selesai dikerjakan/aktual